## weeknr 48
Logboek
Project: | PyramidPanic
Naam: | Jason Binneveld.
Afdeling: | Aplicatie/mediadev.
Dag: | Datum: | Begintijd: | Eindtijd: | Id: | Activiteiten: | Totaal:
Vrijdag | 2013-12-29 | 8:45 | 9:35 | 1 | Project PyramidPanic aangemaakt en verbinding gemaakt met github | 0:50
|  | 9:35 | 10:00 | 2 | Het spel PyramidPanic gespeeld. | 0:25
|  | 10:00 | 10:17 | 3 | Ico toe gevoegd. Naam in PyramidPanic gemaakt. En assets toegevoegd aan game | 0:17
|  | 10:30 | 10:50 | 4 | Alle essets geordend en github + logboek bijgewerkt. | 0:20
|  | 10:55 | 11:10 | 5 | Spritebatch toegevoegd voor background. | 0:15
|  | 11:15 | 11:40 | 6 | IsMouseVisble = true gemaakt en escape toegevoegd. | 0:25
|  | 11:45 | 12:00 | 7 | Scenes toegevoegd | 0:15
|  | 12:10 | 12:35 | 8 | StartScene basis gemaakt | 0:25
|  | 12:35 | 13:45 | 9 | Rest van de scenes gemaakt. | 1:10
|  | 13:45 | 14:15 | 10 | Scene waardes ingevuld. Moeten nog wat fouten uitgehaald worden. | 0:30
[5 empty] | Totaal: | 4:52

## week 49
Logboek
Project: | PyramidPanic
Naam: | Jason Binneveld.
Afdeling: | Aplicatie/mediadev.
Dag: | Datum: | Begintijd: | Eindtijd: | Id: | Activiteiten: | Totaal:
Donderdag | 2013-12-04 | 8:45 | 9:30 | 1 | StartScene in PyramaidPanic gezet | 0:45
|  | 9:30 | 9:55 | 2 | De rest van de Scene's gemaakt | 0:25
|  | 9:55 | 10:15 | 3 | Rest van Scene's in PyramidPanic gezet | 0:20
|  | 11:15 | 11:50 | 4 | IGameState gemaakt | 0:35
|  | 11:50 | 12:45 | 5 | Propeties gemaakt van gameScene's. Fout uit code Gehaald en begonnen aan Input.cs | 0:55
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
[5 empty] | Totaal: | 3:00

## week 50
Logboek
Project: | PyramidPanic
Naam: | Jason Binneveld.
Afdeling: | Aplicatie/mediadev.
Dag: | Datum: | Begintijd: | Eindtijd: | Id: | Activiteiten: | Totaal:
Donderdag | 2013-12-12 | 8:55 | 9:15 | 1 | Alles bijgewerkt naar commit leraar | 0:20
|  | 9:15 | 10:10 | 2 | StartScene achtergrond toegevoegd en begin gemaakt aan title | 0:55
|  | 10:30 | 10:45 | 3 | De Title in StartScene gezet | 0:15
|  | 10:45 | 11:30 | 4 | Menu class aangemaakt en eerst button aangemaakt. | 0:45
|  | 11:30 | 12:05 | 5 | Alle buttons aangemaakt en gedrawed op het StartScene. | 0:35
|  | 12:05 | 12:20 | 6 | De buttons in een List<Image> toegevoegd | 0:15
|  | 12:20 | 12:45 | 7 | Debug | 0:25
|  | 13:30 | 14:45 | 8 | Knoppen werkend gemaakt met edge detection. Begin gemaakt aan Scene's dat als je enter drukt naar de juiste scene gaat. | 1:15
0:00
0:00
[5 empty] | Totaal: | 4:45

## week 2
Logboek
Project: | PyramidPanic
Naam: | Jason Binneveld.
Afdeling: | Aplicatie/mediadev.
Dag: | Datum: | Begintijd: | Eindtijd: | Id: | Activiteiten: | Totaal:
Donderdag | 2014-01-09 | 8:45 | 9:10 | 1 | Menu Gemaakt, hij ging uit het beeld. scoreScene en LoadScene aangemaakt en van elke scene kan je terug via b | 0:25
|  | 9:10 | 9:30 | 2 | In PyramidPanic de Scenes toegevoegd | 0:20
|  | 9:30 | 9:50 | 3 | End Scene Afgemaakt en bij de menu goed neer gezet | 0:20
|  | 9:50 | 10:15 | 4 | Begin mouse gemaakt en rectangle aangemaakt. | 0:25
|  | 10:30 | 10:45 | 5 | MouseRect in draw aangemaakt | 0:15
|  | 10:50 | 11:25 | 6 | Eerste knop werkend gemaakt met muis | 0:35
|  | 11:25 | 11:35 | 7 | Alle knoppen werkend gemaakt doormiddel van de muis | 0:10
|  | 11:35 | 12:00 | 8 | Help Method gemaakt voor Mouse Detection | 0:25
0:00
0:00
[5 empty] | Totaal: | 2:55

## week 3
Logboek
Project: | PyramidPanic
Naam: | Jason Binneveld.
Afdeling: | Aplicatie/mediadev.
Dag: | Datum: | Begintijd: | Eindtijd: | Id: | Activiteiten: | Totaal:
Woensdag | 2014-01-22 | 14:43 | 14:50 | 1 | beetle.cs en ibeetlestate.cs aangemaakt | 0:07
|  | 14:50 | 15:15 | 2 | Beetle class ingevuld en iBeetleClass ingevuld. WalkUp en WalkDOwn gemaakt voor beetle | 0:25
|  | 15:15 | 15:40 | 3 | AnimatedSprite gemaakt en bij up en down bij gewerkt | 0:25
|  | 15:40 | 16:10 | 4 | Scorpion gemaakt | 0:30
Donderdag | 2014-01-23 | 8:55 | 9:33 | 5 | De scorpion laten draaien en foute eruit gehaald. | 0:38
|  | 9:35 | 10:10 | 6 | IEntityState in plaats van IbeetleState en IScorpionState | 0:35
|  | 10:10 | 12:45 | 7 | bezig met explorer | 2:35
|  | 13:30 | 14:00 | 8 | Explorer kan nu van links en recht lopen | 0:30
0:00
0:00
[5 empty] | Totaal: | 5:45

## week 4
Logboek
Project: | PyramidPanic
Naam: | Jason Binneveld.
Afdeling: | Aplicatie/mediadev.
Dag: | Datum: | Begintijd: | Eindtijd: | Id: | Activiteiten: | Totaal:
Donderdag | 2014-01-30 | 8:50 | 9:35 | 1 | Comentaar bij tekst gezet en ExplorerWalkUp gemaakt | 0:45
|  | 9:45 | 9:50 | 2 | Vector2 pivot en rotatie veranderd in beetle en scorpion | 0:05
|  | 10:15 | 11:30 | 3 | Gewerkt aan ExplorerIdleWalk En collisen geven dat de explorer niet uit he tbeeld kan lopen | 1:15
|  | 11:45 | 12:20 | 4 | Comentaar neergezet en up gefixt | 0:35
|  | 12:20 | 12:34 | 5 | Bezig met comentaar | 0:14
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
[5 empty] | Totaal: | 2:54

## Totaal
Logboek
Project: | PyramidPanic
Naam: | Jason Binneveld.
Afdeling: | Aplicatie/mediadev.
Weeknr: | Aantal uren:
48 | 4:52
49 | 3:00
50 | 4:45
2 | 2:55
3 | 5:45
Totaal: | 7:52